## Cronograma
CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES CONCURSO PÚBLICO DE ANTEPROYECTO PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA TEBAIDA: PLAZA DE BOLÍVAR, PLAZA NUEVA Y CONEXIONES CON LA PLAZOLETA DEL MUSEO. LA TEBAIDA, QUINDÍO"
| Diciembre | [6 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
ELABORACIÓN BASES DEL CONCURSO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Elaboración de Pre-Bases y anexos | bar: Diciembre L to Diciembre V
Revisión de Pre-Bases por la Entidad Promotora | bar: Diciembre L to Diciembre M
Publicación de Pre-Bases | bar: Diciembre V
Observaciones de Pre-bases | bar: Enero L to Enero V
Designación de Jurados | bar: Diciembre V
Diseño de la imagen del concurso | bar: Diciembre V
Desarrollo de bases definitivas | bar: Enero L to Enero M
APERTURA DEL CONCURSO
Apertura oficial de Concurso | bar: Enero M
Publicacion de Bases en pag web y Secop | bar: Enero M
Visita al sitio y Audiencia de aclaración | bar: Enero L
Consultas por escrito | bar: Enero M to Enero V; Enero L to Enero V; Enero L
Respuestas por escrito | bar: Enero M to Enero V; Enero L to Enero V
PROCESO DE INSCRIPCIONES
Recepción de documentos de inscripción | bar: Enero M to Enero V; Enero L to Enero V; Enero L
Fecha máxima de expedición de adendas referidas a requisitos de inscripción | bar: Enero V
Revisión de documentos de inscripción | bar: Enero M to Enero M
Publicación de planilla inicial de inscritos en pag web y secop | bar: Enero J
Recepción de documentos para subsanar | bar: Enero V; Enero L
Revisión de documentos de inscripción subsanados | bar: Enero M
Publicación de planilla de inscritos despues de subsanación en pag web y secop | bar: Enero M
Publicación de planilla definitiva de inscritos y habilitados para presentar propuesta - en pag web y secop | bar: Enero M
CIERRE DE CONCURSO Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Fecha máxima de expedición de adendas referidas a aspectos técnicos de la propuesta | bar: Febrero M
Recibo de propuestas | bar: Enero M to Enero V; Enero L to Enero V; Enero L to Enero V; Enero L to Febrero V; Febrero L to Febrero J
Codificación de propuestas | bar: Febrero L to Febrero M
Montaje de proyectos para el juzgamiento | bar: Febrero M
Juzgamiento | bar: Febrero J to Febrero V
Publicación de Informe Inicial en pag web y secop | bar: Febrero L
Exposición pública de propuestas | bar: Febrero L to Febrero M
Elaboracion Informe final de Jurado | bar: Febrero J
Audiencia: Lectura ifnorme final - Adjudicación | bar: Febrero V
Cierre administrativo del Concurso | bar: Febrero L to Marzo V